## Bảng theo dõi công việc
[15 empty] | Project start | 2023-07-10
[15 empty] | Display Week | 2
[15 empty] | 2023-07-17 | [6 empty] | 2023-07-30 | [6 empty] | 2023-08-06 | [6 empty] | 2023-08-13 | [6 empty] | 2023-08-20 | [6 empty] | 2023-08-27
 | time axis 2023-07-17 to 2023-08-27
Release | STT | HẠNG MỤC | NỘI DUNG CHI TIẾT | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC | GIẢI PHÁP |  | XÂY DỰNG |  | TEST |  | BÀN GIAO |  | GHI CHÚ | T7 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN
2023-07-10
2 | 1 | Bổ sung tham số truyền các web service đã tích hợp với core survey (báo cáo survey kênh chat/WA và Facebook) |  | 2023-07-10 | 2023-07-30 | Lương Ngọc Huy | Done | Nguyễn Văn Huấn | Done | Nguyễn Hồng Nhung | Doing |  | Todo
| 2 | Khảo sát mức độ hài lòng qua IVR, báo cáo kết quả khảo sát |  | 2023-07-10 | 2023-07-30 | Lương Ngọc Huy | Done | Vũ Anh Đức | Done | Nguyễn Hồng Nhung | Doing |  | Todo
| 3 | Thêm cột dữ liệu ngày tháng ticket được gán cho TVV trên BCFacebook (FB wall ticket) |  | 2023-07-10 | 2023-07-30 | Vũ Thành Đạt | Done | Vũ Thành Đạt | Done | Giáp Thu Trang | Doing |  | Todo
| 4 | Thêm cột ngày tháng ticket được gán cho TVV trên Báo cáo năng suất kênh chat (productivity) |  | 2023-07-10 | 2023-07-30 | Vũ Thành Đạt | Doing | Vũ Thành Đạt | Todo | Giáp Thu Trang | Todo |  | Todo
| 5 | Hệ thống phân bổ tự động chat cho TVV (Bỏ nút nhận chat mới từ phía TVV) |  | 2023-07-10 | 2023-07-30 | Lương Ngọc Huy | Doing |  | Todo |  | Todo |  | Todo
| 6 | Thay đổi cấu trúc CallID trên Webphone |  | 2023-07-10 | 2023-07-30 | Lương Ngọc Huy | Todo |  | Todo |  | Todo |  | Todo
| 7 | Hiển thị số lần Khách hàng gọi lại trên webphone để hệ thống chuyển đến TVV đầu tiên |  | 2023-07-10 | 2023-07-30 | Lương Ngọc Huy | Todo |  | Todo |  | Todo |  | Todo
3 | 8 | Báo cáo phân loại smartphone/feature phone và số lượng loại giấy tờ các line thoại |  | 2023-07-10 | 2023-08-30 | Vũ Thành Đạt | Todo |  | Todo |  | Todo |  | Todo
| 9 | Một cuộc gọi từ đầu đến khi kết thúc chỉ sinh ra 1 ticket |  | 2023-07-10 | 2023-08-30 | Lương Ngọc Huy | Todo |  | Todo |  | Todo |  | Todo
| 10 | Cho phép TVV chọn nhiều loại ticket đối với 01 hội thoại và hiển thị từng dòng trên báo cáo typification; thêm trường dữ liệu vào báo cáo Typification |  | 2023-07-10 | 2023-08-30 | Vũ Thành Đạt | Todo |  | Todo |  | Todo |  | Todo
| 11 | Bổ sung tách trạng thái cột dữ liệu trạng thái ngắt cuộc goi (cut type) ở báo cáo Call log |  | 2023-07-10 | 2023-08-30 | Lương Ngọc Huy | Todo |  | Todo |  | Todo |  | Todo
| 12 | Thêm cột dữ liệu thời gian chờ, tổng thời gian kết nối trên Báo cáo trạng thái tư vấn viên (agent status) |  | 2023-07-10 | 2023-08-30 | Vũ Thành Đạt | Todo | Vũ Thành Đạt | Todo |  | Todo |  | Todo