## Cover
Test plan
| Documemt Name |  | Test plan phase 2
| Project Name |  | TTC LOGISTICS
| Created Date |  | 30/01/2023
| Created by |  | Nguyễn Minh Trang
Reviewer/Approver
Lịch sử thay đổi
| No | Ngày hiệu lực |  | Version | Mục thay đổi | *A,D,M | Mô tả thông tin thay đổi | Thông tin tham khảo
| 1 |  |  | 1.0 | Thay đổi testplan cho giai đoạn 2 | A | Tạo mới testplan cho giai đoạn 2
Annotation:
A: Add
D: Delete
M: Modify

## Scope and resources
I. SCOPE TEST
1.1. Test item
No | Test items |  | Sub items |  | Mô tả |  |  | Ghi chú
1 | Round test |  | Site dev của Tinasoft |  | - Thực hiện test trên môi trường Tinasoft development - Dev sẽ phát triển chức năng trên môi trường này, thực hiện test lại các milestone trên môi trường này
2 | Level |  | Module test |  | - Thực hiện test đơn lẻ các màn hình/chức năng của hệ thống theo từng sprint - Giai đoạn Thực hiện: theo từng sprint
|  |  | Intergration test |  | - Thực hiện test tích hợp các function lại với nhau - Giai đoạn Thực hiện: theo từng srint
|  |  | System test |  | - Thực hiện test lại các luồng chính của hệ thống, đảm bảo việc thay đổi GUI và CR không ảnh hưởng tới logic hiện tại
3 | Test type |  | GUI |  | Thực hiện test User Interface cho các đối tượng: Màn hình, chức năng, input control của hệ thống được phát triển trong mỗi sprint.
|  |  | Functional test |  | Thực hiện test logic chức năng cho các đối tượng: Màn hình, chức năng, input control, luồng nghiệp vụ của hệ thống được phát triển trong mỗi sprint.
|  |  | Regression test |  | Thực hiện regression test các chức năng Tinasoft đã làm trước đó sau mỗi sprint khi hệ thống có thêm mới chức năng hoặc sau khi fix bug.
4 | Môi trường |  | Web |  | - Trình duyệt: Chrome mới nhất - Thiết bị: PC màn hình 1920 x 1080
|  |  | Backend |  | - Postman
|  |  | Mobile |  | - IPhone 11, Browser: version mới nhất của Safari - Samsung Galaxy Note 10, Browser: version mới nhất của Chrome
1.2. Các tính năng Phải test
NO | Các tính năng PHẢI test |  |  | Ghi chú
1 | FE
2 | Backend
3 | Tính năng tích hợp với MISA
II. RESOURCES
Name |  | Role | Trách nhiệm |  |  | Effort | Note
Nguyễn Minh Trang |  | Testlead | - Create test plan - Defining the scope of testing within the context of each release / delivery - Deploying and managing resources for testing - Deploying and managing the testing effort for any given engagement - Create test checklist - Execute test - Verify bugs - Summarize and report test results for PM |  |  | 100% | - Milestone 1.1
Phí Thị Linh Linh |  | Tester | - Create test check list - Execute test - verify bugs - Report test result |  |  | 100% | - Milestone 1.2 (Yêu cầu báo giá) - Milestone 3
Đặng Vũ Thu Hằng |  | Tester | - Create test checklist - Execute test - verify bugs - Report test result |  |  | 100% | - Milestone 1.2 (Tạo đơn) - Milestone 2.1, milestone 4

## General Estimate
III. GENERAL ESTIMATE |  | THÁNG 1 |  |  | THÁNG 2 | [26 empty] | THÁNG 3
|  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6
STT | Công việc thực hiện | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Đọc luồng và tìm hiểu nghiệp vụ | bar: 30 to 1
2 | Rà soát tài liệu SRS và design, cập nhật QnA làm rõ với khách hàng (Milestone 1.1-4.) | bar: 30 to 2
3 | Create test checklist và thực hiện log bug, verify bug với milestone 1.1 (verifybug highlest) | bar: 3 to 4; 6 to 10; 13 to 18
4 | Create test checklist và thực hiện log bug , verify bug với milestone 1.2 (verifybug highlest) | bar: 3 to 4; 6 to 10; 13 to 18
5 | Create test checklist và thực hiện log bug, verify bug với milestone 2.1 (verifybug highlest) | bar: 3 to 4; 6 to 10; 13 to 18
7 | Create test checklist và thực hiện log bug, verify bug với milestone 3 (verifybug highlest) | bar: 3 to 4; 6 to 10; 13 to 18
8 | Create test checklist và thực hiện log bug, verify bug với milestone 4 (verify bug highlest) | bar: 3 to 4; 6 to 10; 13 to 18
9 | Verify các bug còn lại milestone 1.1 | bar: 20 to 24; 27 to 28
10 | Verify các bug còn lại milestone 1.2 | bar: 20 to 24; 27 to 28
11 | Verify các bug còn lại milestone 2.1 | bar: 20 to 24; 27 to 28
12 | Verify các bug còn lại milestone 3 | bar: 20 to 24; 27 to 28
13 | Verify các bug còn lại milestone 4 | bar: 20 to 24; 27 to 28
14 | Viết kịch bản demo và thực hiện demo milestone 1.1 | bar: 22 to 24; 27 to 28
15 | Viết kịch bản demo và thực hiện demo milestone 1.2 | bar: 22 to 24; 27 to 28
16 | Viết kịch bản demo và thực hiện demo milestone 2.1 | bar: 22 to 24; 27 to 28
17 | Viết kịch bản demo và thực hiện demo milestone 3 | bar: 22 to 24; 27 to 28
18 | Viết kịch bản demo và thực hiện demo milestone 4 | bar: 22 to 24; 27 to 28
19 | Verify toàn bộ bug milestone 1, system test =>Demo, Bàn giao | bar: 1 to 4; 6
20 | Verify toàn bộ bug milestone 2, system test =>Demo, Bàn giao | bar: 7 to 10
21 | Verify toàn bộ bug milestone 3, system test =>Demo, Bàn giao | bar: 13 to 16
22 | Verify toàn bộ bug milestone 4, system test =>Demo, Bàn giao | bar: 17 to 18; 20 to 21
23 | Hoàn thiện, thực hiện system test toàn hệ thống, bàn giao testcase UAT, verify bug UAT | bar: 22 to 24

## Risk management
Quản lý rủi ro
No | Loại rủi ro | # | Rủi ro | Mô tả | Mức độ | Tình trạng | Biện pháp giảm thiểu rủi ro
1 | Project Risk | 1 | Scope công việc | - Khối lượng công việc test thực tế sẽ nhiều hơn effort cung cấp cho khách hàng trong file proposal, do sẽ cần thực hiện: + Test trên nhiều trình duyệt và thiết bị + Có một vài logic chưa được clear nên chưa est được chi tiết được chính xác | High |  | - Rà soát và thực hiện estimation lại khối lượng công việc cần thực hiện. Từ đó đánh giá việc bổ sung effort tester. - Tập trung test trên 1 số môi trường enduser sử dụng nhiều (tham khảo thông tin từ khách hàng đề đánh giá).
|  | 2 | Thời gian deliver | Dev có thể bàn giao bản build không đúng hạn | High |  | Cần PM xử lý
|  |  |  | Khách hàng có thể chậm trả lời QnA | High |  | PM trao đổi với khách hàng đánh giá về thời gian phía khách hàng chậm
|  | 3 | Môi trường & thiết bị test | Device của đơn vị có thể nhiều lúc không có để test do các dự án dùng chung | High |  | Nhờ PM support
2 | Product Risk | 1 | Chất lượng sản phẩm bàn giao | Sau mỗi giai đoạn sprint kết thúc có thể tiềm ẩn các lỗi tích hợp với những module chưa được phát triển. | High |  | Cần bổ sung thêm effort regression test để thực hiện verify flow tích hợp trong sprint tiếp theo
|  |  |  | PM trao đổi với khách hàng phương án nếu thiếu effort test thì chấp nhận việc chưa hoàn thành test nội bộ và vẫn demo khách hàng --> Rủi ro có thể phát nhiều nhiều bug sau demo và khách hàng feedback lại (do chưa hoàn thành việc test và xử lý bug nội bộ) | High |  | Đánh giá effort phát sinh qua từng sprint để đề xuất phương án đối ứng trong sprint theo (xem xét điều chỉnh phương án đang triển khai)

## WBS
[TTC Logistics] Project Schedule
| Project Start Date | 2023-01-30 |  |  |  | Display Week | 1 |  |  | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8
| Test lead | Trang.NTM | [7 empty] | 2023-01-30 | [6 empty] | 2023-02-06 | [6 empty] | 2023-02-13 | [6 empty] | 2023-02-20 | [6 empty] | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20
 | time axis 2023-01-30 to 2023-03-26
WBS | TASK | ASSIGN | PREDECESSOR | START | END | ACTUAL DAY | % DONE | WORK DAYS | NOTE | time axis 2023-01-30 to 2023-03-26
1 | Tìm hiểu nghiệp vụ |  |  |  | - |  |  | -
1.1 | Đọc luồng, rà soát SRS M1.1, log QnA |  |  | 2023-01-30 | 2023-02-02 |  | 0% | 4
1.2 | Đọc luồng, rà soát SRS M1.2, log QnA |  |  | 2023-01-30 | 2023-02-02 |  | 0% | 4
1.3 | Đọc luồng, rà soát SRS M2.1, log QnA |  |  | 2023-01-30 | 2023-02-02 |  | 0% | 4
1.4 | Đọc luồng, rà soát SRS M3, log QnA |  |  | 2023-01-30 | 2023-02-02 |  | 0% | 4
1.5 | Đọc luồng, rà soát SRS M4, log QnA |  |  | 2023-01-30 | 2023-02-02 |  | 0% | 4
2 | Milestone 1.1 |  |  |  | - |  |  | -
2.1 | [CH] [CX] Đăng kí tài khoản |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03 |  | 0% | 1
2.2 | [CH] [CX] [AD]Đăng nhập, quên mật khẩu |  |  | 2023-02-04 | 2023-02-04 |  | 0% | 1
2.3 | [CH]Profile - Thông tin cá nhân/doanh nghiệp |  |  | 2023-02-04 | 2023-02-04 |  | 0% | 1
2.4 | [CH]Thông tin thanh toán |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | 0% | 1
2.5 | [CH]DS sổ địa chỉ |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | 0% | 1
2.6 | [CX]Profile - Thông tin cá nhân/doanh nghiệp |  |  | 2023-02-04 | 2023-02-04 |  | 0% | 1
2.7 | [CX] Thông tin thanh toán |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | 0% | 1
2.8 | [CX] Quản lý tài xế |  |  | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 0% | 2
2.9 | [CX] Quản lý phương tiện - Danh sách xe |  |  | 2023-02-07 | 2023-02-07 |  | 0% | 1
2.10 | [CX] Thông tin khác |  |  | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 0% | 2
2.11 | [AD] Quản lý chủ xe |  |  | 2023-02-07 | 2023-02-09 |  | 0% | 3
2.12 | [AD] Quản lý chủ hàng |  |  | 2023-02-07 | 2023-02-09 |  | 0% | 3
2.13 | [AD] Quản lý nhóm chủ hàng |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  | 0% | 1
2.14 | [AD] Thiết lập - Danh sách thuộc tính |  |  | 2023-02-04 | 2023-02-04 |  | 0% | 1
2.15 | [AD] Thiết lập - Dữ liệu nền |  |  | 2023-02-07 | 2023-02-09 |  | 0% | 3
3 | Milestone 1.2 |  |  |  | - |  |  | -
3.1 | [AD] Thiết lập - Danh mục chi phí |  |  | 2023-02-04 | 2023-02-04 |  | 0% | 0
3.2 | [AD] Thiết lập - Giá trị chi phí |  |  | 2023-02-04 | 2023-02-04 |  | 0% | 0
3.3 | [AD] Cài đặt cơ chế đơn hàng |  |  | 2023-02-04 | 2023-02-04 |  | 0% | 0
3.4 | [CH] Đơn hàng - Tạo đơn hàng mới |  |  | 2023-02-04 | 2023-02-04 |  | 0% | 0
3.5 | [CH] Đơn hàng - Đơn hàng của tôi |  |  | 2023-02-04 | 2023-02-04 |  | 0% | 0
3.6 | [CH] Tạo yêu cầu báo giá |  |  | 2023-02-04 | 2023-02-06 |  | 0% | 1
3.7 | [CH] DS yêu cầu báo giá |  |  | 2023-02-04 | 2023-02-06 |  | 0% | 1
3.8 | [CX] Đơn hàng - Đơn hàng của tôi |  |  | 2023-02-04 | 2023-02-04 |  | 0% | 0
3.9 | [CX] Đơn hàng - Yêu cầu báo giá |  |  | 2023-02-04 | 2023-02-06 |  | 0% | 1
3.10 | [CX] Cung đường đã duyệt |  |  | 2023-02-04 | 2023-02-06 |  | 0% | 1
3.11 | [AD] Quản lý CH - Yêu cầu báo giá |  |  | 2023-02-04 | 2023-02-06 |  | 0% | 1
3.12 | [AD] Quản lý CH - đơn hàng |  |  | 2023-02-04 | 2023-02-04 |  | 0% | 0
4 | Milestone 2 |  |  |  | - |  |  | -
4.1 | [CX] Công nợ chủ xe |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-07 |  | 0% | 2
4.2 | [CH] Công nợ và thanh toán |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-07 |  | 0% | 2
4.3 | [AD] Công nợ chủ hàng |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-07 |  | 0% | 2
4.4 | [AD] Công nợ chủ xe |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-07 |  | 0% | 2
4.5 | [App TX] Đăng nhập, đăng ký |  |  | 2023-02-04 | 2023-02-04 |  | 0% | 0
4.6 | [App TX] Home, profile |  |  | 2023-02-04 | 2023-02-04 |  | 0% | 0
4.7 | [App TX] DS chuyến đi |  |  | 2023-02-04 | 2023-02-04 |  | 0% | 0
4.8 | [App TX] Chi tiết chuyến đi |  |  | 2023-02-04 | 2023-02-04 |  | 0% | 0
5 | Milestone 3 |  |  |  | - |  |  | -
5.1 | [AD] Quản trị - Tài khoản |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-08 |  | 0% | 3
5.2 | [AD] Quản trị - Vai trò |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-08 |  | 0% | 3
5.3 | [AD] Quản lý CTKM - Công khai |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-08 |  | 0% | 1
5.4 | [AD] Quản lý CTKM - Riêng tư |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-08 |  | 0% | 1
5.5 | [AD] Thiết lập đánh giá |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-08 |  | 0% | 3
5.6 | [AD] Quản lý CH - Chương trình chủ hàng thân thiết |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-08 |  | 0% | 3
5.7 | [AD] Notifications/ Quản lý thông báo |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-08 |  | 0% | 3
5.8 | [CH] Notifications/ Quản lý thông báo |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-08 |  | 0% | 3
5.9 | [CH] Ưu đãi của tôi |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-08 |  | 0% | 3
5.10 | [CH] Đánh giá đơn hàng đã hoàn thành |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-08 |  | 0% | 3
5.11 | [CX] Đánh giá đơn hàng đã hoàn thành |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-08 |  | 0% | 3
5.12 | [CX] Notifications/ Quản lý thông báo |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-08 |  | 0% | 3
5.13 | Kịch bản demo, demo |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-08 |  | 0% | 3
6 | Milestone 4 |  |  |  | - |  |  | -
6.1 | [CH] Dashboard |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-20 |  | 0% | 2
6.2 | [CX] Dashboard |  |  | 2023-02-21 | 2023-02-23 |  | 0% | 3
6.3 | [AD] Dashboard |  |  | 2023-02-24 | 2023-02-28 |  | 0% | 3
6.4 | Kịch bản demo |  |  | 2023-02-28 | 2023-02-28 |  | 0% | 1
7 | Các phần bổ sung |  |  |  | - |  |  | -
7.1 | [CH] Cài đặt khác |  |  |  | - |  | 0%
7.2 | [CX] Công văn |  |  |  | - |  | 0% | -
7.3 | [CX] DS công văn |  |  |  | - |  | 0%
7.4 | [AD] Quản lý Chủ xe - Công văn |  |  |  | - |  | 0% | -
7.5 | [AD] GPS Vendor
Note on A7: Work Breakdown Structure Level 1: 1, 2, 3, ... Level 2: 1.1, 1.2, 1.3, ... Level 3: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, … - The WBS uses a formula to control the numbering, but the formulas are different for different levels. Copy and Paste the cells in the WBS column from the examples at the bottom of the worksheet.
Note on B7: Task Description Enter the name of each task and sub-task. Use indents for sub-tasks.
Note on C7: Task Lead Enter the name of the Task Lead in this column.
Note on D7: Predecessor Tasks: You can use this column to enter the WBS of a predecessor for reference. The PRO version uses formulas to automatically calculate the Start Date based on the Predecessor.
Note on E7: Task Start Date You can manually enter the Start Date for each task or use a formula to create a dependency on a Predecessor. For example, you could enter =enddate+1 to set the Start date to the next calendar day, or =WORKDAY(enddate,1) to set the Start date to the next work day (excluding weekends), where enddate is the cell reference for the End date of the Predecessor task.
Note on F7: End Date: The End Date is calculated based on the Start Date and the Calendar Days columns.
Note on G7: Duration (Calendar Days) The duration is the number of calendar days for the given task. The duration is calculated as the End Date minus the Start Date plus 1 day, so that a task starting and ending on the same day has a duration of 1 day. Note: The conditional formatting used to create the gantt chart references this column.
Note on H7: Percent Complete Update the status of this task by entering the percent complete (between 0% and 100%).
Note on I7: Work Days Counts the number of work days, excluding the weekends (Saturday and Sunday). In the PRO version, you can customize the work week and list specific non-working days like holidays. In the PRO version, the default input is the Work Days instead of the Calendar Days.